前次會議紀錄辦理情形
111年7月14日文化部第7屆文化資料開放諮詢小組第1次會議
項次	決 議 / 重 點	相 關 單 位 辦 理 情 形	填具單位	管考 / 建議
1	請文化資源司提供博物館藏品須詮釋資料之權利盤點規劃，關於圖像及文字之數量、目前已執行之數量，以及明年起各年度之作法等。有關執行經費部分，後續於國家發展委員會之會議爭取相關預算。【文化資源司】	文化資源司： / 刻向所屬博物館進行調查，將於下次會議前完成彙整。	文化資源司	繼續列管
2	2-1有關哪些機關須導入國家文化記憶庫收存系統、文典系統，請文資司、藝發司提供各博物館之需求。【文化資源司、藝術發展司】 / 2-2請國立臺灣歷史博物館每年召開三次會議，包含成果討論及未來計畫，以及部內之整合與部外之整合。【國立臺灣歷史博物館】	1.文化資源司： / 較有規模之非本部所屬博物館多已自行建置文物管理系統，對於本部文典系統之需求較低。就擬採用本部公版文典系統為其典藏管理工具者，本（文化資源）司業透過補助計畫協助，如國立臺灣大學、三義木雕博物館、順益臺灣原住民博物館等，至其他主題屬性的博物館，則建議由各相關業務司評估是否適合導入本部文典系統（例如文史類博物館由本司評估、藝術類博物館由藝發司評估、文學類博物館由人文司評估、設計類博物館由文創司評估、影視音主題博物館由影視司評估等）。 / 2.藝術發展司： / 國美館已導入國家文化記憶庫收存系統、文典系統。 / 3.國立臺灣歷史博物館： / 擬於111年11月底國家文化記憶庫2.0發表記者會後，於12月召開會議。	文化資源司、藝術發展司、國立臺灣歷史博物館	繼續列管
3	第七屆第二次會議請提前於10月前召開，請國立臺灣歷史博物館將國家文化記憶庫2.0成果展示簡報提供予各委員審視，後續與部長報告。【資訊處、國立臺灣歷史博物館】	1.資訊處： / 已預約委員、長官會議時間於10月6日辦理會議，經9月27日接獲臺史博通知，原定10月17日發表記者會因故延期至11月底辦理，建請於本次會議請委員檢視簡報資料(議程附件3)。 / 2.國立臺灣歷史博物館： / 依資訊處承辦人通知，整理「國家文化記憶庫2.0發表記者會」簡報及相關資料，並檢附檔案。另有關國家文化記憶庫2.0成果，業於本年9月5日由臺史博館長、楊研究員仙妃及陳專案助理彥碩向部長進行簡報說明；另於本年9月22日以大簽(陳核中)向部本部說明「國家文化記憶庫2.0發表記者會」相關事宜。有關簡報內容，爰列入本次會議討論事項案由一。	資訊處、 國立臺灣歷史博物館	繼續列管
4	有關請本部及所屬各單位配合文化資料開放服務網之資料下載統計，須提供開放資料API統計數據，請資訊處依重要性處理，請文化資產局、影視及流行音樂產業局、國立臺灣史前文化博物館、國立臺灣美術館、國家人權博物館、國立傳統藝術中心、藝術發展司、人文及出版司先行配合，其餘單位請資訊處由政策目標召開討論。【資訊處】	1.文化部文化資產局： / 配合辦理，預計於112年完成建置。 / 2.文化部影視及流行音樂產業局： / 本局開放資料集計14個，按本局官網業加入「文化部及所屬機關官網共構平臺」，惟現行平臺尚未能提供API下載統計數據，須俟111年下半年「雲世代官網共構平臺」(新平臺)上線後，112年始另開發該功能程式並提供導入單位使用。又本局官網業排定預計112年6月完成新平臺導入，屆時再配合提供。 / 3.國立臺灣史前文化博物館： / 查本館提供開放資料之網站為本館官網、文化部典藏網及文化部圖書自動化管理系統，係屬文化部共構系統，尚無其他自行建置開發之網站，亦配合本部各共構系統功能擴充期程辦理。 / 4.國立臺灣美術館： / 國美館資料配合官網共構、典藏共構、圖書共構，統一辧理API統計數據功能介接。 / 5.國家人權博物館： / 國家人權博物館規劃於於112年12月前向官網廠商採購並開發完成。 / 6.國立傳統藝術中心： / 因本中心文化開放資料皆由文化部共構系統提供，未來配合文化部相關期程辦理。 / 7.藝術發展司： / 「公共藝術官方網站」預計配合於112年請維運廠商規劃提供開放API之資料下載統計欄位。 / 8.人文及出版司： / GPI政府出版品資訊網(出版書目資料)規劃期程說明：於辦理採購時，列入需求項目，預計112年底完成間接。 / 9.資訊處： / [本部及所屬共構系統]-- / 雲世代官網共構平臺、主題網站共構平臺、典藏網、圖書自動化管理系統及獎補助系統，預定於112年爭取經費，於112年底前完成開放資料API統計數據擴充。	資訊處彙整	繼續列管
5	有關廖委員凰玎建議博物館評鑑中，增列有關資料開放及數位化部分之規定，請文化資源司將下列三方向列入評鑑項目： / (一)館藏權利盤點清楚完畢，須盡量開放，且無正當理由時皆須開放。 / (二)須編列一定預算支持執行，不論為申請補助或自館本身。 / (三)須要求博物館要有一個進程。 / 【文化資源司】	文化資源司： / 查博物館典藏之數位化情形，已是第一階段博物館評鑑各館需填寫之欄位；有關典藏資料之開放部分，將納入檢討、修正下一階段之博物館評鑑實施計畫參考。	文化資源司	繼續列管
6	有關本部所屬單位之典藏加值應用與策略方向，下次會議列席報告機關為國立臺灣歷史博物館、文化部文化資產局、國立傳統藝術中心、國立臺灣工藝研究發展中心。第三梯次請國立臺灣史前文化博物館、國立國父紀念館、國立中正紀念堂、國家人權博物館報告。第四梯次請國家電影及視聽文化中心、中央通訊社、中央廣播電臺三個機關列席報告。並將報告資料提供予委員參考。【國立臺灣歷史博物館、文化部文化資產局、國立傳統藝術中心、國立臺灣工藝研究發展中心】	1.國立臺灣歷史博物館： / 謹遵辦理，併提供簡報資料先行供參。 / 2.文化部文化資產局： / 簡報依限以電子郵件回傳至文化部資訊處。 / 3.國立傳統藝術中心： / 本中心文物典藏包含傳統工藝、傳統表演藝術及臺灣音樂史料等類，主要加值應用策略方向包含：開放共享、參與近用與內容轉譯等三大面向，透過典藏、研究、展示、教育推廣與文化資料開放之推行，擴展影響層面。 / 4.國立臺灣工藝研究發展中心： / 擬依限提送報告資料。	國立臺灣歷史博物館、文化部文化資產局、國立傳統藝術中心、國立臺灣工藝研究發展中心	繼續列管
7	有關博物館資料在非商業性之應用，是否可構成著作權合理使用(免責)之條文草案： / (一)請資訊處協助，請各單位盤點博物館在授權或權利盤點上困難之情形，列出四~五點，內容以一頁內即可。【法規會、資訊處】 / (二)請法規會、文化資源司，擬相關條文策略規劃與李次長、林委員誠夏研議後，向智慧財產財局張副局長玉英、毛組長浩吉洽談，如能形成博物館中授權辦法之共識，再納入文化資源司之博物館法送審。以上事項待正式行文同意，須提案委託研究辦理。【法規會、文化資源司】	(一)法規會 / 為擬定本案較可行之後續策略，本會前已積極蒐集並研擬相關國內外相關資料，並洽資訊處了解各館所現階段開放藏品資料之困難處，後續將與文資司研議草案條文之方向，待較具體明確條文出來後，即可與智慧局進行協商。 / (一)資訊處 / 有關博物館資料在非商業性之應用，是否可構成著作權合理使用(免責)之條文草案，資訊處已電郵調查請各單位盤點博物館在授權或權利盤點上困難之情形，並列出四~五點，目前為國立臺灣歷史博物館、國立歷史博物館、國立臺灣文學館、國家人權博物館、國立傳統藝術中心、國立臺灣工藝研究發展中心、國立新竹生活美學館、國立臺東生活美學館、國家攝影文化中心等9個單位回復(詳附件5)，考量涉及專業異同，擬請法規會協助後續可行之策略。 / (二)法規會 / 為擬定本案較可行之後續策略與了解相關法制之關聯，法規會已於八月上旬先請教智慧局張副局長等人，以了解後續較可行之方向，且已參酌智慧局之建議，參考圖書館法、著作權法等規定，研擬初步條文，後續擬持續研議並評估後續應處理之方式。待較具體明確條文出來後，即可與智慧局進行協商，該局也承諾將全力協助。 / (二)文化資源司 / 本部刻檢討調修博物館法，並已將明定博物館對典藏文物之合理使用例示納入評估，現由受託單位臺灣經濟研究院進行國外立法例研究中。將俟該單位提出建議條文後，另與法規會研商確認，再向次長報告。	資訊處、法規會、文化資源司	繼續列管
8	有關文化資料開放推動綱要計畫(111~113年度)草案： / (一)附錄二、採購需求書之需求範例須與藝文採購需求書之條文盤點對照，並與文化藝術工作者及事業著作權保障辦法之相容性做盤點，可請教姜參事汝玫、秘書處燕科長奕峰。【資訊處】 / (二)績效管理項目4.非本部所屬機關(構)之典藏策略規劃之成果：請文化資源司規劃辦理，邀請國家型博物館如：臺北市立美術館、臺南市立美術館、高雄市立美術館等列席說明有關典藏策略規劃，或典藏策略及盤點狀況，可逐步分類型報告，提供如目前非本部博物館之作法。【文化資源司、藝術發展司】 / (三)有關文化採購裡，不以取得著作權之所有權為原則，以非專屬授權為原則，原著作權人能保留其著作權利。但如須取得所有權，是以公眾開放為目的，其當中之傳播及創用CC授權部份須認定清楚，請資訊處與姜參事汝玫、林委員誠夏溝通後，將文化部取得之所有權屬於公眾目的之部分敘明修正。【資訊處】	(一)資訊處 / 已依委員建議盤點綱要計畫附錄二與藝文採購契約書、文化藝術工作者及事業著作權保障辦法之相容性，於9月23日已請秘書處燕科長協助初步檢視盤點對照表，並列入本次會議討論事項案由三(詳附件3、4)。 / (二)文化資源司 / 考量次長指示邀請之館所均為美術館，爰擬以本部近年推動「重建臺灣藝術史」之施政成果為基礎，請藝術發展司協助提供補助各單位購藏之審查基準與發展脈絡，再評估邀請具示範性館所參與會議，分享其開放規畫。 / (二)藝術發展司 / 配合諮詢小組開會洽邀國家型博物館之場館列席。 / (三)資訊處 / 經向委員請教後，已依委員建議潤修之意見提供予秘書處燕科長，擬爰請秘書處長官評估辦理，若有進一步討論的需要時本處將協助辦理。	資訊處、文化資源司、藝術發展司	繼續列管
9	有關劉委員嘉凱建議評估參與及登錄Open GLAM survey，增加臺灣文化開放資料之國際能見度，請文化資源司，試行請一間博物館辦理相關事宜，使國內外的群眾皆能參與到。【文化資源司】	文化資源司 / 本部目前與中央研究院合作辦理數位典藏國際策展計畫，將藉由外語化及該院「開放博物館」平臺把臺灣文化，尤其是所屬博物館之數位典藏內容向國外觀眾介紹，期提高國際社群對於臺灣數位內容之近用性。另針對委員建議，刻研擬鼓勵機制及盤點相關資源，將經簽奉核定後據以徵選示範館所參與Open GLAM調查，並持續支持其提高開放性。	文化資源司	繼續列管